PROPOSAL PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
SKEMA PEMBERDAYAAN KEMITRAAN MASYARAKAT

PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN DIGITAL DAN MANAJEMEN RISIKO INVESTASI ASET KRIPTO BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & BUSINESS INTELLIGENCE PADA KOMUNITAS INVESTOR DAN PELAKU UMKM DIGITAL

TIM PENGUSUL:
Ketua: Asep Muhamad Samsudin (NIM. 222510793)
Anggota 1: Prof. Dr. Hj. Rina Fiati, ST., M.Cs
Anggota 2: Dr. Wahyudi Agustiono, S.T., M.Kom

MITRA KERJASAMA:
Komunitas Trader & Penggiat Ekonomi Digital Sukabumi

PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK, KOMPUTER, DAN DESAIN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
2026

RINGKASAN EKSEKUTIF PROPOSAL PKM

Minat masyarakat Indonesia terhadap aset kripto meningkat tajam hingga mencapai lebih dari 18 juta investor terdaftar. Kendati demikian, tingkat literasi risiko finansial masih sangat tertinggal. Sebagian besar investor ritel dan pelaku UMKM mengalami kerugian modal akibat spekulasi berlebih dan ketiadaan instrumen manajemen risiko kuantitatif. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini merupakan hilirisasi langsung dari hasil riset Capstone Project Magister Informatika Data Science Universitas Nusa Putra.

Tim pengusul bermitra dengan Komunitas Penggiat Finansial Digital Sukabumi untuk mentransfer teknologi berupa: (1) Modul edukasi literasi risiko investasi berbasis AI, (2) Implementasi & pelatihan akses Dashboard Decision Support System (Power BI / Web App), serta (3) Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) manajemen risiko portofolio.

BAB I: ANALISIS SITUASI DAN PERMASALAHAN MITRA

1.1 Profil Mitra Kerjasama

Mitra sasaran adalah Komunitas Trader Ritel dan Pelaku Ekonomi Digital Sukabumi, perkumpulan swadaya beranggotakan lebih dari 150 wirausahawan muda, mahasiswa, dan profesional di wilayah Sukabumi yang aktif bertransaksi aset digital.

1.2 Analisis Permasalahan Prioritas

1. Rendahnya Literasi Mitigasi Risiko: Lebih dari 75% anggota bertransaksi tanpa batasan cut-loss terukur sehingga kerap mengalami kerugian floating loss ekstrem.

2. Ketergantungan Sinyal Irasional: Keputusan investasi sering terpengaruh rumor media sosial dan pump-and-dump tanpa validasi kuantitatif.

3. Ketiadaan Alat Bantu Terpadu: Tidak tersedianya dashboard analitik cerdas yang menyajikan metrik risiko seperti Value at Risk (VaR) dan Sharpe Ratio.

BAB II: SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1 Solusi yang Diterapkan

1. Capacity Building: Workshop 2 hari mencakup pemahaman siklus pasar kripto, konsep data science deret waktu, dan mitigasi risiko kuantitatif.

2. Transfer Artefak Teknologi: Pembagian akses dan pelatihan penggunaan dashboard DSS terintegrasi model Deep Learning (GRU-LSTM).

3. Pendampingan Portofolio: Mentoring selama 8 minggu dalam implementasi SOP alokasi modal dan cut-loss disiplin.

2.2 Target Luaran Kegiatan

Target luaran mencakup artikel ilmiah pada Jurnal Pengabdian Terakreditasi SINTA (SINTA 3-5), sertifikat Hak Cipta (HKI) atas Modul Pelatihan dari DJKI Kemenkumham, publikasi media massa daring, video dokumentasi kegiatan, serta peningkatan literasi risiko mitra minimal 40%.

BAB III: METODE PELAKSANAAN

Tahapan kegiatan terdiri dari: Tahap Persiapan & Penandatanganan MoA (Bulan 1), Pelatihan Intensif Luring (Bulan 2), Pendampingan & Simulasi Portofolio Daring Mingguan (Bulan 3), serta Evaluasi Post-Test, Pendaftaran HKI, dan Pelaporan Akhir (Bulan 4).

BAB IV: JADWAL DAN ANGGARAN BIAYA

Rincian anggaran yang diusulkan adalah Rp 15.000.000,- mencakup bahan habis pakai & pencetakan modul ber-ISBN (Rp 4.500.000), sewa cloud server & lisensi dashboard (Rp 3.000.000), konsumsi & akomodasi workshop luring mitra (Rp 4.000.000), serta pendaftaran HKI DJKI Kemenkumham & publikasi jurnal abdimas SINTA (Rp 3.500.000).